67/2009. (IV. 16.) számú Képviselő-testületi határozat:

1., A Képviselő-testület támogatja a „Van mit tisztáznunk!” 2009. 	várostakarítási  programot, és az ezzel kapcsolatos intézkedési tervet a melléklet 	szerint elfogadja.

2., A Képviselő-testület elrendeli a környezetvédelmi pályázat meghirdetését.

A pályázatokat bíráló bizottság tagjainak megválasztja Czita János és Dr. Kreft-	Horváth Loránd képviselő urakat és Havran Tóth Bernadett környezetvédelmi 	referenst

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős:   Zatykó János polgármester

Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző

Havran Tóth Bernadett  környezetvédelmi referens

Dr. Szöllősy Ferenc sk.							Zatykó János sk.

jegyző, címzetes főjegyző					               	   polgármester

A kivonat hiteléül:

leíró

A Képviselő-testület határozatát tudomásulvételre, ill. intézkedésre megküldöm.

Komárom, 2009. április 17.

Dr. Szöllősy Ferenc

jegyző, címzetes főjegyző

67/2009. (IV. 16.) számú Képviselő-testületi határozat mellékletet.

Intézkedési terv „Van mit tisztáznunk!” programhoz

| Sor-szám | Intézkedés | Időszak/Határidő | Egyéb megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pályázat kiírása, megjelentetése környezetvédelmi programok szervezésére | április 20-ig. |  |
| 2. | Önkéntes segítő munkára felhívás közzé tétele, egyéb támogatók keresése | április 20-ig |  |
| 3. | Iskolások részére környezetvédelmi pályázati kiirások megjelentetése (1. rész) | április 20. |  |
| 4. | Egyeztetés Föld napi program szervezésével, megbeszélés iskolák képviselőjével | április 10. | Intézmények, cégek., egyesületek (Élettér, KOSZA, Brigetio, Fülke...) |
| 5. | Illegális hulladéklerakó helyek felmérése | április 10. | Közterület- Felügyelet segítségével |
| 7. | Árajánlatok bekérése, megrendelések | április 10. |  |
| 8. | A Föld Napi szemétszedés megszervezése, területek szétosztása, tartalékterületek kijelőlése | április 15. |  |
| 10. | A program ismertetése a város honlapján, médiában, plakátok kihelyezése | április 15. |  |
| 11. | Forgatókönyv összeállítása, szükség szerint buszjáratok megszervezése | április 20. |  |
| 12. | Hulladékszállítás megszervezése | április 20. |  |
| 13. | Média értesítése | április 20. |  |
| 14. | Zsákok, kesztyűk, végleges forgatókönyv kiszállítása résztvevőkhöz | április 20. | Közterület-felügyelet segítségével |
| 15. | Környezetvédelmi vetélkedő | Április 22. | Polgármesteri hivatal épületében |
| 16. | Föld Napi takarítás Közút Kht. programja szerint | Április 22. 13:30-tól | hivatal munkatársai önkéntes alapon |
|  | Föld Napi takarítás felügyelet, ellenőrzés, felmerülő problémák megoldása | Április 22. (szerda) vagy 24.(péntek) | Dátum meghatározása részvevőkkel való egyeztetés alapján |
| 17. | Összegzés elkészítése | 2009. júniusi testületi ülés |  |
| 18. | Pályázatok megvalósulásáról beszámoló | 2009. decemberi testületi ülés |  |

Felelős: Havran – Tóth Bernadett környezetvédelmi ügyintéző

Közterület- Felügyelet - Illegális hulladéklerakók felmérése, eszközök kiszállítása, 				       illetve a takarítás felügyeleténél közreműködik